Приложение 
к решению территориальной избирательной комиссии  
Чернушинского городского округа
от 12.09.2024 № 94/01
Календарный план
мероприятий по подготовке и проведению отложенного голосования по  выборам 

депутатов Думы Чернушинского городского округа Пермского края второго созыва 
по одномандатному избирательному округу №10
Примерный Календарный план мероприятий составлен в соответствии с требованиями Федерального закона               № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ), Закона Пермского края № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» (далее – ЗПК)  
Дата голосования 01 декабря 2024 года
	№

п/п
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ



	1.
	Назначение дня отложенного голосования

п. 7 ст. 10 ФЗ

ч. 5 ст. 12 ЗПК
	11.09.2024
	Территориальная избирательная комиссия 

	2.
	Официальное опубликование решения о назначении дня отложенного голосования
п. 7 ст. 10 ФЗ

ч. 5 ст. 12 ЗПК
	12.09.2024
	Территориальная избирательная комиссия

	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ


	3.
	Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ либо перечня населенных пунктов, номеров, мест  нахождения участковых комиссий и помещений для голосования

п. 7 ст.19 ФЗ
	Не позднее чем за 40 дней до дня голосования, т.е. не позднее 21.10.2024
	Глава администрации городского округа

	СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ



	4
	Предоставление сведений об избирателях:

- в избирательную комиссию, организующую выборы;
п. 6 ст. 17 ФЗ
ч. 2, 6 ст. 28 ЗПК
	не позднее чем за 60 дней до дня голосования, т.е. не позднее 01.10.2024 

	Глава администрации городского округа

	5.
	Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку

п. 7, 11 ст. 17 ФЗ



ч. 1, 2, 8 ст. 28 ЗПК
	Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 20.11.2024
	Территориальная избирательная комиссия

	6.
	Передача по акту первого экземпляра списка избирателей соответствующим участковым  избирательным комиссиям

п. 13 ст. 17 ФЗ

ч. 11 ст. 28 ЗПК
	Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 20.11.2024
	Территориальная избирательная комиссия

	7.
	Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения 

п. 15 ст. 17 ФЗ

ч.1 ст. 30 ЗПК
	За 10 дней до дня голосования, т.е. с 20.11.2024
	Участковые избирательные комиссии

	8.
	Уточнение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений, подписание уточненного списка избирателей председателем и секретарем участковой комиссии и заверение печатью участковой комиссии
п. 14  ст. 17, п.п. «б» п. 6 ст. 27  ФЗ

                                                        ч. 13 ст. 28 ЗПК
	Не позднее дня, предшествующего дню голосования, т.е. не позднее 30.11.2024

	Участковые избирательные комиссии

	ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ



	9.
	Самовыдвижение кандидатов по одномандатным  избирательным округам 


ч. 2, 4 ст. 31, ст. 32 ЗПК
	Со дня, следующего за днем публикации решения о назначении выборов, т.е. с 13.09.2024
	Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом

	10.
	Представление уведомления о самовыдвижении, а также документов, указанных в частях 1, 2 статьи 32 в избирательную комиссию, организующую выборы 

ч. 4 ст. 32 ЗПК
	Не позднее чем через 20 дней после публикации решения о назначении выборов, т.е. по 03.10.2024 
	Кандидат 

	11.
	Выдача кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения, письменного подтверждения о получении документов для выдвижения 

ч. 6 ст. 32 ЗПК
	Незамедлительно после представления и приема документов


	Территориальная избирательная комиссия

	12.
	Выдвижение списка кандидатов по одномандатным избирательным округам
     ч. 4, 5 ст. 31, ч. 1 ст. 33 ЗПК
	Со дня, следующего за днем публикации решения о назначении выборов, т.е. с 13.09.2024
	Избирательные объединения



	13.
	Назначение уполномоченных представителей избирательного объединения 
ч. 2 ст. 33, п. «в» ч. 14.1 ст. 35 ФЗ
п. 4 ч. 7, п. 3 ч. 10.2 ст. 33 ЗПК
	При принятии избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов
	Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, список кандидатов

	14.
	Представление в избирательную комиссию, организующую выборы списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам, вместе с документами, указанными в части 10.2 статьи 33 ЗПК
ч. 4 ст. 31, ч. 10 ст. 33 ЗПК
	Не позднее чем через 20 дней (до 18.00 часов по местному времени) после публикации решения о назначении выборов, т.е. в период с 13.09.2024 до 18.00 часов 03.10.2024 

	Уполномоченный представитель избирательного объединения

	15.
	Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения в получении документов, указанных в части 10.2 статьи 33 ЗПК

 ч. 13 ст. 33 ЗПК 
	Незамедлительно после приема документов


	Территориальная избирательная комиссия

	16.
	Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам либо мотивированного решения об отказе в его заверении с указанием даты и времени (часы и минуты) выдачи 
ч. 13 ст. 33 ЗПК
	В течение 3 дней со дня приема документов

	Территориальная избирательная комиссия

	17.
	Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо решения  об отказе в его заверении
п. 14.3 ст. 35 ФЗ, п. 14  ст. 33 ЗПК
	В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения 


	Территориальная избирательная комиссия

	18.
	Представление документов, указанных в частях 1, 2 статьи 32 ЗПК, в избирательную комиссию, организующую выборы 
ч. 4 ст. 32, ч. 18 ст. 33 ЗПК
	Не позднее чем через 20 дней  (до 18.00 часов по местному времени) после публикации решения о назначении выборов, т.е. в период с 13.09.2024 до 18.00 часов 03.10.2024 
	Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам

	19.
	Выдача кандидату, включенному в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам (иному лицу) письменного подтверждения получения документов, указанных в части 18 
ст. 33 ЗПК

ч. 21 ст. 33 ЗПК
	Незамедлительно после приема документов, указанных в части 18 ст. 33 ЗПК

	Территориальная избирательная комиссия

	20.
	Право назначить уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

п. 2 ст. 39, п. 3 ст. 58 ФЗ 

ч. 2 ст. 57 ЗПК
	С момента выдвижения
	Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу

	21.
	Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам 

п. 3 ст. 58 ФЗ, ч. 2 ст. 57 ЗПК
	На основании письменного заявления кандидата, избирательного объединения  о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам, письменного согласия гражданина быть уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам, доверенности, а также при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
	Территориальная избирательная комиссия

	22.
	Направление в соответствующие органы представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах 

п. 6 ст. 33 ФЗ, ч. 22 ст. 33 ЗПК
	После представления кандидатом соответствующих сведений
	Территориальная избирательная комиссия

	23.
	Сбор подписей избирателей:

- в поддержку самовыдвижения кандидата

п. 5, 7 ст.37 ФЗ, п. «а» ч. 1 ст. 35 ЗПК
	Со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии о самовыдвижении кандидата
	Дееспособные граждане РФ, достигшие возраста 18 лет к моменту сбора подписей

	
	- в поддержку выдвижения кандидата избирательным объединением по одномандатному избирательному округу 

п. 5, 7 ст. 37 ФЗ, п. «б» ч. 1 ст. 35 ЗПК
	Со дня, следующего за днем представления в соответствующую избирательную комиссию, документов и сведений, указанных в частях 1 и 2 статьи 32 ЗПК
	

	24.
	Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу

п. 1 ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 36 ЗПК
	Не ранее чем за 65 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования (до 18.00 часов по местному времени), т.е. в период с 26.09.2024 и до 18.00 часов  16.10.2024
	Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу



	25.
	Выдача кандидату документа, который подтверждает прием представленных  документов для регистрации кандидата и в котором указываются дата и время приема

ч. 3 ст. 36 ЗПК
	При приеме документов для регистрации кандидата
	Территориальная избирательная комиссия

	26.
	Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов 
п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 12 ст. 37 ЗПК
	Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	Территориальная избирательная комиссия

	27.
	Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представление отсутствующей копии необходимого документа
п. 1.1 ст. 38 ФЗ,ч. 12 ст. 37 ЗПК
	Не позднее чем за 1 день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата

	Кандидат

	28.
	Принятие решения о регистрации кандидата с указанием даты и времени либо мотивированного решения об отказе в регистрации
п. 18.ст. 38 ФЗ

ч. 1 ст. 37 ЗПК
	В течение десяти дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата

 
	Территориальная избирательная комиссия

	29.
	Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации 
ч. 8 ст. 37 ЗПК
	После принятия решения о регистрации кандидата
	Территориальная избирательная комиссия

	30.
	Выдача кандидату, в случае отказа в регистрации, копии соответствующего решения с изложением оснований отказа 
ч. 3 ст. 37 ЗПК
	В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации
	Территориальная избирательная комиссия

	31.
	Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам  

ч. 10 ст. 37 ЗПК
	В течение 48 часов после регистрации кандидата
 
	Территориальная избирательная комиссия

	32.
	Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3-5 статьи 63 ЗПК, а также информации об отмене, аннулировании регистрации кандидатов

     ч. 10 ст. 37 ЗПК
	Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 15.11.2024

	Территориальная избирательная комиссия

	33.
	Реализация права на снятие своей кандидатуры с выборов
п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 42  ЗПК
	Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, т.е. не позднее 25.11.2024, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня голосования, т.е. не позднее 29.11.2024
	Зарегистрированные кандидаты

	34.
	Реализация права на отзыв кандидата

п. 32 ст. 38 ФЗ, ч. 3 ст. 42 ЗПК
	Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу – не позднее чем за 5 дней до дня голосования, т.е. не позднее 25.11.2024
	Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по одномандатному избирательному округу

	СТАТУС  ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО  КАНДИДАТА  


	35.
	Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей

п.2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 39 ЗПК
	Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации
	Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации (При числе избирателей в избирательном округе не более пяти тысяч избирателей зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, на время их участия в выборах могут не освобождаться от выполнения должностных или служебных обязанностей)

	36.
	Назначение доверенных лиц  кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу и избирательных объединений, выдвинувших кандидатов только по одномандатному избирательному округу (до 10 доверенных лиц).

п. 1 ст. 43 ФЗ, ч. 1 ст. 41 ЗПК
	После выдвижения кандидата, списка кандидатов
	Кандидаты, выдвинутые по одномандатному избирательному округу

	
	
	
	Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов по одномандатному избирательному округу

	37.
	Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений

п. 1 ст. 43 ФЗ, ч. 1, 3 ст. 41 ЗПК
	В течение  5 (пяти) дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами
	Территориальная избирательная комиссия

	38.
	Представление списка наблюдателей:

– в территориальную избирательную комиссию по наблюдателям, назначенным в территориальную комиссию и участковые комиссии

– в окружную избирательную комиссию по наблюдателям, назначенным в окружную комиссию 

ч. 6.1 ст. 23 ЗПК
	Не позднее чем за 3 дня до дня голосования, т.е. не позднее 27.11.2024 


	Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов

	
	
	
	Зарегистрированный кандидат

	
	
	
	Субъект общественного контроля

	39.
	Представление направления в избирательную комиссию, в которую был назначен наблюдатель
 ч. 7 ст. 23 ЗПК
	В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования, т.е. 30.11.2024 либо непосредственно 01.12.2024
	Наблюдатель, назначенный зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, субъектом общественного контроля

	ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ



	40.
	Агитационный период:
	
	

	
	Для кандидата, выдвинутого непосредственно в порядке самовыдвижения 

	Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться 
	Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения,  



	
	Для кандидата, выдвинутого избирательным объединением в составе списка кандидатов по одномандатному избирательному округу

	Со дня представления в избирательную комиссию документов, предусмотренных частью 18 статьи 33 ЗПК 
	Кандидаты выдвинутые избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам

	
	Прекращение агитационного периода
 п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 1 ст. 48 ЗПК
	В ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, т.е. в 00.00 часов 30.11.2024
	

	41.
	Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях  начинается 

п. 2 ст. 49 ФЗ

ч. 2 ст. 48 ЗПК
	За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, т.е. с 02.11.2024 и прекращается в 00.00 часов 30.11.2024
	Зарегистрированные кандидаты

	42.
	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов;

Представление указанных сведений в избирательную комиссию, организующую выборы, вместе с информацией о дате и об источнике их опубликования, сведениями о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ, уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании
п. 6. ст. 50 ФЗ, ч. 6 ст. 49 ЗПК
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении  выборов, т.е. с 12.09.2024 по 12.10.2024

	Соответствующая организация телерадиовещания, 
редакция периодического печатного издания, 

редакция сетевого издания


	43.
	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов;

Представление указанных сведений в избирательную комиссию, организующую выборы, вместе со сведениями содержащих наименование, юридический адрес и ИНН организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства).

 п. 1.1 ст. 54 ФЗ, ч. 2 ст. 53 ЗПК
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, т.е. с 12.09.2024 по 12.10.2024 


	Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов



	44.
	Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, представленного для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения агитационных материалов 

ч. 7, 8 ст. 50 ЗПК
	По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 31.10.2024
	Территориальная избирательная комиссия, с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания



	45.
	Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях определенного в результате жеребьевки графика распределения эфирного времени
ч. 4 ст. 3, ч. 8 ст. 50 ЗПК
	После проведения жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени

	Избирательная комиссия, организующая выборы

	46.
	Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами
ч. 4, 7 ст. 51 ЗПК
	После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 31.10.2024
	Редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц

	47.
	Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляры иных агитационных материалов, а также представление электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде

                                                           п. 3 ст. 54 ФЗ

ч. 4 ст. 53 ЗПК
	До начала их распространения
	Кандидаты в территориальную избирательную комиссию

	48.
	Представление копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале

п. 11.1 ст. 50 ФЗ

ч. 11.1 ст. 49 ЗПК
	После направления (передачи) агитационного материала в организацию, осуществляющую телерадиовещание, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения
	Кандидаты в территориальную избирательную комиссию


	49.
	Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, с избирателями

       п. 5 ст. 53 ФЗ

ч. 2 ст. 52 ЗПК
	В течение 3-х дней со дня подачи заявки
	Государственные органы, органы местного самоуправления

	50.
	Рассмотрение уведомления организаторов митингов, демонстраций и шествий 
 п.2 ст.53 ФЗ

ч. 2 ст. 52 ЗПК
	Не позднее чем в семидневный срок в соответствии с действующим законодательством РФ 
	Органы местного самоуправления

	51.
	Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка

п.7 ст.54 ФЗ, ч. 7 ст. 53 ЗПК
	Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 31.10.2024

	Органы местного самоуправления по предложению соответствующей комиссии

	52.
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)

п. 3 ст. 46 ФЗ, ч. 3 ст. 45 ЗПК
	В течение 5 дней до дня голосования и в день голосования, т.е. с 26.11.2024 по 01.12.2024


	Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты



	ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ



	53.
	Создание кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании  

п. 1 ст. 58 ФЗ

ч. 1 ст. 57 ЗПК
	В период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для его регистрации этой избирательной комиссией
	Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу



	54.
	Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета 

                                               ч. 3 ст. 58 ЗПК           
	В течение 3 дней после уведомления кандидатом комиссии о своем выдвижении 
	Территориальная избирательная комиссия

	55.
	Открытие кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, в этом избирательном округе специального избирательного счета своего избирательного фонда 

п. 11 ст. 58 ФЗ, ч. 1, 3 ст. 58 ЗПК
	На основании разрешения соответствующей избирательной комиссии 
	Кандидат, его уполномоченный  представитель по финансовым вопросам

	56.
	Открытие кандидату специального избирательного счета

п. 11 ст. 58 ФЗ,  ч. 2 ст. 58 ЗПК
	Незамедлительно по предъявлении документов


	Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России»

	57.
	Предоставление избирательным комиссиям информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов
п. 7 ст. 59 ФЗ

ч. 6 ст. 60 ЗПК
	По требованию территориальной избирательной комиссии, организующей выборы, 

по требованию кандидата 
	Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», в котором открыт специальный избирательный счет кандидата

	58.
	Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов

п. 7 ст. 59 ФЗ

ч. 6 ст. 60 ЗПК
	В              трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования, т.е. с 27.11.2024 - немедленно:

- по представлению избирательной комиссии, организующей выборы, 
- по требованию кандидата
	Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», в котором открыт специальный избирательный счет кандидата

	59.
	Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
п. 8 ст. 59 ФЗ

ч. 7 ст. 60 ЗПК
	Периодически до дня голосования
	Территориальная избирательная комиссия

	60.
	Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 
п. 8 ст. 59 ФЗ

ч. 7 ст. 60 ЗПК
	В течение 3 дней со дня получения 
	Редакции муниципальных периодических печатных изданий

	61.
	Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящиеся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку 

п. 11 ст. 59 ФЗ, ст. 61 ЗПК
	После дня голосования, до представления итогового финансового отчета


	Кандидат, избирательное объединение


	
	Перечисление в бесспорном порядке на счет избирательной комиссии, организующей выборы, причитающихся ей денежных средств

п. 11 ст. 59 ФЗ, ст. 61 ЗПК
	По истечении 30 дней со дня голосования, по письменному указанию избирательной комиссии, организующей выборы, т.е. 31.12.2024
	Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России»

	
	Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах  

п. 11 ст. 59 ФЗ, ст. 61 ЗПК
	По истечении 60 дней со дня голосования, т.е. 30.01.2025
	Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России»

	62.
	Представление финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных из бюджета на подготовку и проведение выборов:

· участковыми избирательными комиссиями      в окружную избирательную комиссию                        

ч. 5 ст. 56 ЗПК
	Не позднее чем через 10 дней со дня голосования, т.е. не позднее 11.12.2024
	Участковые избирательные комиссии

	
	-    избирательной комиссией муниципального образования (территориальной избирательной комиссией, осуществляющей полномочия избирательной комиссии муниципального образования), в представительный орган муниципального образования

ч. 7 ст. 56 ЗПК
	Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов
	Территориальная избирательная комиссия

	63.
	Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, финансового отчета о размере избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда:
	
	Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу


	
	Первый финансовый отчет 
                                                          ч. 1 ст. 60 ЗПК
	Одновременно с представлением в избирательную комиссию, организующую выборы, документов, необходимых для регистрации кандидата
	

	
	Итоговый финансовый отчет

п. 9 ст. 59 ФЗ, ч. 1 ст. 60 ЗПК
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов 
	

	64.
	Передача копий финансовых отчетов кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу в средства массовой информации для опубликования

п. 9.1 ст.59 ФЗ, ч. 3 ст. 60 ЗПК 
	Не позднее чем через 5 дней со дня их получения
	Территориальная избирательная комиссия

	65.
	Опубликование переданных копий финансовых отчетов кандидатов, выдвинутых по одномандатному или многомандатному избирательному округу
ч. 4 ст. 60 ЗПК
	В течение 3 дней со дня их получения 
	Редакции муниципальных периодических печатных изданий 

	ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ



	66.
	Оборудование информационного стенда в помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением для размещения информации

ч. 3, 5, 8 ст. 63 ЗПК
	Со дня начала работы участковой избирательной комиссии
	Участковая избирательная комиссия



	67.
	Подача заявок в избирательную комиссию на аккредитацию редакциями средств массовой информации для осуществления полномочий представителями средств массовой информации

п. 11.2  ст. 30 ФЗ
ч. 1.2, 3, 10.2 статьи 23 ЗПК
	Не позднее чем за 3 дня до дня голосования, т.е. не позднее 27.11.2024
	Редакции средств массовой информации

	68.
	Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней 

п. 4 ст. 63 ФЗ

ч. 1 ст. 64 ЗПК
	Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 31.10.2024
	Территориальная избирательная комиссия

	69.
	Утверждение формы избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу

 п. 4 ст. 63 ФЗ

ч. 1 ст. 64 ЗПК
	Не позднее чем за 25 дней до дня голосования, т.е. не позднее 05.11.2024
	Территориальная избирательная комиссия

	70.
	Утверждение текста и число избирательных бюллетеней по одномандатному избирательному округу

п. 4 ст. 63 ФЗ

ч. 1 ст. 64 ЗПК
	Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 10.11.2024
	Территориальная избирательная комиссия

	71.
	Принятие решения об изготовлении избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному избирательному округу
ч. 1, 9 ст. 64 ЗПК
	В установленный комиссией, организующей выборы, срок
	Территориальная избирательная комиссия

	72.
	Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному избирательному округу
п. 2 ст. 63 ФЗ, ч. 9 ст. 64 ЗПК
	Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 15.11.2024
	На основании решения территориальной избирательной комиссии, в полиграфической организации

	73.
	Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии, разместившей заказ на изготовление избирательных бюллетеней, уничтожения бюллетеней

п. 11 ст. 63 ФЗ, ч. 10 ст. 64 ЗПК
	Не позднее чем за 2 дня до получения комиссией избирательных  бюллетеней от соответствующей полиграфической организации
	Территориальная избирательная комиссия

	74.
	Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней 

п. 12 ст. 63 ФЗ, ч. 11 ст. 64 ЗПК
	В срок, установленный территориальной избирательной комиссией
	Территориальная избирательная комиссия

	75.
	Передача избирательных бюллетеней:

а) окружным избирательным комиссиям; 

п. 12 ст. 63 ФЗ, ч. 11 ст. 64 ЗПК
	В срок, установленный избирательной комиссией, организующей выборы, на основании принятого ею решения о распределении избирательных бюллетеней
	Территориальная избирательная комиссия


	
	б) участковым избирательным комиссиям.

п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 11, 12 ст. 64 ЗПК


	В срок, установленный избирательной комиссией, организующей выборы, на основании принятого ею решения о распределении избирательных бюллетеней, не позднее чем за 1 день до дня голосования (в том числе досрочного), т.е. не позднее 29.11.2024
	Территориальная избирательная комиссия

	76.
	Оповещение о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членов избирательной комиссии, кандидатов, фамилии которых внесены в бюллетень, представителей кандидатов 

п. 14 ст. 63 ФЗ, ч. 13 ст. 64 ЗПК
	После принятия решения о распределении избирательных бюллетеней и их получения


	Территориальная избирательная комиссия


	77.
	Оповещение о дне, месте и времени досрочного голосования 
 п. 2 ст. 64 ФЗ, ч. 1 ст. 65 ЗПК
	Не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования
	Территориальная избирательная комиссия, соответствующие участковые избирательные комиссии

	78
	Избирателю, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, должна быть предоставлена возможность проголосовать досрочно
                                                ч. 1 ст. 66.1 ЗПК
	Досрочное голосование проводится в помещении соответствующей территориальной избирательной комиссии за 10-4 дня до дня голосования (т.е. не ранее 20.11.2024 и не позднее 26.11.2024) или участковой избирательной комиссии не ранее чем за 3 дня до дня голосования (т.е. не ранее 27.11.2024 и не позднее 30.11.2024)
	Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии

	79
	Территориальная избирательная комиссия передает в каждую нижестоящую участковую избирательную комиссию соответствующие список досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей.
                                                  ч. 9 ст. 66.1 ЗПК
	Не позднее чем в день, предшествующий дню голосования (т.е. не позднее 28.11.2024), либо не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в помещении участковой комиссии
	Территориальная избирательная комиссия

	80
	Информация о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии, отдельно по каждому избирательному участку представляется участковой избирательной комиссией, территориальной избирательной комиссией в непосредственно вышестоящую избирательную комиссию и Избирательную комиссию Пермского края

                                         ч. 11 ст. 66.1 ЗПК
	До дня голосования (т.е. не позднее 30.11.2024) 
	Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии 

	81
	Подача заявок в избирательную комиссию на аккредитацию редакциями средств массовой информации для осуществления полномочий представителями средств массовой информации

п. 11.2  ст. 30 ФЗ
ч. 1.2, 3, 10.2 статьи 23 ЗПК
	Не позднее чем за 3 дня до дня голосования, т.е. не позднее 27.11.2024
	Редакции средств массовой информации

	82.
	Оповещение избирателей о дне, месте и времени голосования

п.2 ст.64 ФЗ, ч.1 ст.65 ЗПК
	Не позднее чем за 10 дней до дня проведения голосования через средства массовой информации или иным способом, т.е. не позднее 20.11.2024
	Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии

	83.
	Голосование 

п.1 ст.64 ФЗ, ч. 2 ст. 65 ЗПК
	Проводится с 08.00 до 20.00 часов по местному времени 01.12.2024
	Участковые избирательные комиссии

	84.
	Подсчет голосов избирателей на избирательном участке 

п. 2 ст. 68 ФЗ, ст. 68, 69 ЗПК
	Сразу после окончания времени голосования без перерыва и до установления итогов голосования на избирательном участке
	Участковые избирательные комиссии

	85.
	Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии 

п.26 ст.68 ФЗ, ч. 23 ст. 69 ЗПК
	После проведения всех необходимых действий и подсчетов и перед подписанием протокола об итогах голосования
	Участковые избирательные комиссии

	86.
	Выдача копии протокола (протоколов) об итогах голосования членам вышестоящих комиссий и работникам их аппаратов, кандидату, зарегистрированному данной либо вышестоящей комиссией, или его доверенному лицу, уполномоченному представителю по финансовым вопросам, наблюдателям, представителям средств массовой информации

п. 29 ст. 68 ФЗ, ч. 23, 26 ст. 69 ЗПК
	Немедленно после подписания протокола об итогах голосования


	Участковые избирательные комиссии

	87.
	Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в окружную избирательную комиссию или иную комиссию, на которую возложено исполнение ее полномочий

п. 30 ст. 68 ФЗ, ч. 27 ст. 69 ЗПК
	Незамедлительно после подписания протокола его всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение
	Участковые избирательные комиссии

	88.
	Передача второго экземпляра протокола об итогах голосования для хранения в территориальную избирательную комиссию
ч. 28 ст. 69 ЗПК
	После ознакомления лиц, указанных в части 3 ст. 23 ЗПК, и вывешивании его заверенной копии для ознакомления
	Участковые избирательные комиссии

	89.
	Составление протокола о результатах выборов по одномандатному избирательному округу

ст. 69, 70 ФЗ, ч. 1 ст. 70 ЗПК
	Не позднее чем через 3 дня со дня голосования, т.е. не позднее 04.12.2024
	Территориальная избирательная комиссия

	90.
	Принятие решения о результатах выборов депутата представительного органа муниципального образования по одномандатному избирательному округу 

ч. 7 ст. 70 ЗПК
	На основании протокола (протокола N 1) о результатах выборов по одномандатному избирательному округу
	Территориальная избирательная комиссия

	91.
	Проведение итогового заседания окружной избирательной комиссии на котором рассматриваются поступившие в комиссию жалобы (заявления) на нарушения ЗПК, допущенные при голосовании, подсчете голосов избирателей, установлении итогов голосования

ч. 12 ст. 70 ЗПК
	Перед подписанием протоколов об итогах голосования, о результатах выборов депутата представительного органа муниципального образования
	Территориальная избирательная комиссия

	92.
	Направление первых экземпляров протоколов окружной избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов вместе с приложенными к ним документами в избирательную комиссию, организующую выборы

ч. 16 ст. 70 ЗПК
	Незамедлительно после подписания протоколов и сводных таблиц


	Территориальная избирательная комиссия

	93.
	Определение общих результатов выборов 

ст. 69 ФЗ, ст. 73 ЗПК
	Не позднее чем через 2 недели после дня голосования, т.е. не позднее 16.12.2024
	Территориальная избирательная комиссия

	94.
	Официальное опубликование решения об установлении общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования

ст. 73 ЗПК
	Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия
	Территориальная избирательная комиссия

	95.
	Извещение зарегистрированного кандидата об избрании его депутатом представительного органа муниципального образования
п. 6 ст. 70 ФЗ, ч. 1 ст. 76 ЗПК
	Незамедлительно после определения результатов выборов 
	Территориальная избирательная комиссия

	96.
	Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей

 п.6 ст.70 ФЗ, ч. 1 ст.76 ЗПК
	В пятидневный срок после извещения об избрании депутатом
	Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования

	97.
	Регистрация избранного депутата представительного органа муниципального образования и выдача ему удостоверения об избрании

ч. 3 ст. 76 ЗПК
	После официального опубликования общих результатов выборов и  представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования 
	Соответствующая избирательная комиссия 



	98.
	Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам 

п. 2 ст. 72 ФЗ, ч. 2 ст. 77 ЗПК
	В течение одних суток после определения результатов выборов
	Территориальная избирательная комиссия

	99.
	Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, единых списков кандидатов

п. 3 ст. 72 ФЗ, ч. 3 ст. 77 ЗПК
	В течение 15 дней со дня голосования, т.е. в период с 01.12.2024 по 15.12.2024 
	Территориальная избирательная комиссия

	100.
	Опубликование информации об итогах голосования, о результатах выборов, включающей в себя полные данные сводных таблиц всех избирательных комиссий

п. 4 ст. 72 ФЗ, ч. 4 ст. 77 ЗПК
	В течение двух месяцев со дня голосования, т.е. в период с 01.12.2024 по 29.01.2025 

	Территориальная избирательная комиссия
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